## Work Breakdown Structure
[6 empty] | Total | Done | Open | Not Open | Start Over |  | Finish Over |  |  | 2018-07-30 | [60 empty] | 5% |  |  | 15% |  |  | 80% | [57 empty] | Date： 2018/07/30
Website bán sách sử dụng rút trích văn bản để đánh giá ý kiến | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [63 empty] | step logic |  |  | Testcase logic |  |  | Code | [57 empty] | 0
Summary Information
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018 | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | Note
Category | SubCategory | No | Task/Function | SubTask/SubFuntion | Phụ trách | Plan |  | Actual |  | Cost Plan |  | Cost Actual |  | Status | Progress | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
[6 empty] | Start | Finish | Start | Finish | Hours | Days | Hours | Days | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
Tìm hiểu nghiệp vụ kinh doanh xe máy và mô hình MVC trên nền tảng ASP.NET | Tìm hiểu nghiệp vụ kinh doanh xe máy |  | Tham khảo google |  | Trịnh Anh Tuấn | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01 | 2018-07-01
| Tìm hiểu mô hình MVC trên nền tảng ASP.NET |  | Tham khảo google
Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu | Thiết kế database |  |  |  |  | 2018-07-01 | 2018-07-02 | 2018-07-01 | 2018-07-05
| Chỉnh sửa database |  |  |  |  | 2018-07-02 | 2018-07-05 | 2018-07-02 | 2018-07-05
Website bán xe máy | Giao diện |  | Trang chủ |  |  | 2018-07-05 | 2018-07-07 | 2018-07-05 | 2018-07-07
|  |  | Trang giới thiệu |  |  | 2018-07-08 | 2018-07-10 | 2018-07-08 | 2018-07-10
Trang sản phẩm
Trang memes
Trang công nghệ
Trang liên hệ
| Chức năng |  | Tìm kiếm | Tìm kiếm theo tên |  | 2018-07-11 | 2018-07-11 | 2018-07-12 | 2018-07-13
Đăng ký, đăng nhập
|  |  | Xem sản phẩm | Xem chi tiết sản phẩm và đánh giá sản phẩm |  | 2018-07-15 | 2018-07-16
|  |  | Giỏ hàng | Thêm vào giỏ hàng, đặt hàng |  | 2018-07-17 | 2018-07-20 | 2018-07-18
|  |  | Thanh toán | Thanh toán trực tiếp hoặc qua paypal
Trang quản lý | Giao diện |  | Quản lý khách hàng | Quản lý thông tin khách hàng, giỏ hàng của khách hàng |  | 2018-07-21 | 2018-07-23
|  |  | Quản lý sản phẩm | Sản phẩm của memes, dịch vụ |  | 2018-07-24 | 2018-07-26
|  |  | Quản lý memes | Tuyển dụng, cửa hàng ủy nhiệm |  | 2018-07-28 | 2018-07-30
| Chức năng |  | Thêm, xóa, sửa | Thêm, xóa, sửa bài viết hệ thống,… |  | 2018-01-08 | 2018-02-08
Đăng nhập
Note on S9: Input Start date of schedule

## Setting
Holidays
No. | Day | Note
1 | 2018-09-02 | Quốc khánh
2 |  |  | 8 | Plan | 8 | Actual | 30 | Current Date
3
4 |  |  |  | 0-99% |  | 100% |  | Saturday
5
6 |  |  | ◇ | Not yet | △ | Open |  | Sunday, Holiday
7
8 |  |  | ★ | finish over | ○ | Done
9
10 |  |  | ▲ | start over
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100